## Sheet1
类别 | 描述 | 功能 | 美术 | 程序 | 策划 | 其他
主界面 | 登录游戏界面，不要按钮，用文字 | 优化 | 主要
| 顶部货币区域的文字大小 | 优化 | 1
| 顶部货币区域和微信系统UI重叠 | 优化 | 1
| 体力增长的展示文字大小 | 优化 | 1
| 成长体系的按钮样式 | 优化 | 1
| 成长体系的按钮点击动画 | 新增 | 1
| 升级按钮音效，精简 | 优化 |  |  | 1
| 成长体系的金币数值公式不对 | 完成 |  | 1
| 主界面中，挂机金币收益动画 | 优化 | 1
| 关卡选择列表的选中状态的样式 | 优化 | 1
| 关系选择列表的功能未完善 | 待定 |  | 1 |  | 待测试
| 增加无副武器的机体，用于前期5关使用 | 完成 |  | 1
| 主武器升级提示信息：提示有足够的金币可以用了 | 新增 |  | 1
| 副武器：解锁全新副武器 | 新增 |  | 1 | 1 |  | 新增过了关卡之后，显示这个战机已经解锁的功能，并且增加new的图标？
战斗 | 怪物爆炸动画 | 优化 | 1
| 怪物血量颜色值变化不敏感 | / | 1
| 掉落的金币大小适当调小，飞到最终位置后，金币图标可以有一个缩放动画 |  |  | 1 | 1
| 怪物运动时缺少动画表现 | 优化 | 1
| 怪物被攻击时的动画播放频率降低 | 优化 |  | 1
| 怪物死亡分裂出小怪的位置，都从死亡点诞生 |  |  | 1 |  | 待测试
| 双指触控屏幕的时候，战机会乱飞 | 新增 |  | 1
| 手指不触控屏幕，相同的怪物，部分不自转了 | / |  | 1
| 怪物血量的1.1的数字小数点的位置偏高 | 优化 | 1
| 道具UI样式 | 优化 | 1
| 道具掉落规则 | 优化 |  |  | 1
| 游戏结束战机快速飞走的动画 | 新增 |  | 1 |  |  | 新增：快速向上飞行
| 战机死亡的时候，怪物要运动 | 新增 |  | 1
音效 | 主界面音乐 | 新增 |  |  | 1
| 成长体系按钮音效 | 优化 |  |  | 1
| 游戏战斗过程背景音乐 | 新增 |  |  | 1
| 游戏战斗过程变化背景音乐 | 新增 |  |  | 1
| 大批怪物和boss来袭的音效区别 | 优化 |  |  | 1
| 获取道具音效 | 新增 |  |  | 1
| 怪物死亡音效 | 新增 |  |  | 1
副武器1 | 射出去的子弹样式增加一些纹路 | 优化 | 1
副武器2 | 射击出去的子弹可以适当减弱表现 | 优化 | 1
| 子弹如果丢失目标之后，现在直接飞出去的表现不好看，建议丢失目标的子弹透明度在0.5s内变到0 | 待定
| 战机身上缺少充能的表现 | 待定
| 战机身上缺少充能的表现 | 待定
副武器3 | 战机缺少充能动画 | 待定
副武器4 | 战机样式和闪电特性关系不大，建议修改样式 | 优化 | 1
| 战机充能的样式不足 | 待定
| 调整参数，让闪电球的大小和速度关系更恰当 | 优化 |  |  | 1
| 闪电球的样式，中间部分的白色球状缺少层次，用渐变效果来体现 | 优化 | 1
关卡 | 前期关卡1-20关的boss和小怪等级设定不合理 | 优化 |  |  | 1
| 关卡的道具掉落 | 优化 |  |  | 1
| 配置关卡基本参数 | 优化 |  |  | 1
辅助功能 | 分享失败判定 | ok
| 新关卡通关，体力增加的动画 | 功能 | 1 | 1
| 部分弹窗页面灰色蒙版 | ok |  | 1
| 20关以内全是战机复活、满级使用、金币收益 分享接口，无视频激励接口 20关之后，视频优先，用尽再分享 | 功能 |  | 1
| 怪物死亡震动 | 功能 |  | 1
| 体力值有负数（bug） | 优化 |  | 1